## Sheet1
标题 | 项目 | 开始时间 | 创建时间 | 更新时间 | 完成时间 | 是否完成 | 已逾期 | 执行者 | 创建者 | 优先级 | 任务状态 | 严重程度 | 缺陷分类 | 缺陷类型 | 缺陷Owner | V2-Bug 功能模块
【APP数据看板】安检执行统计，表头部分需要固定 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 11:30 | 2020-12-29 17:07 | 2020-12-29 17:07 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 高麟珂 | 安检分析
【APP数据看板】安检执行统计-总览，缺少“重置”和“查询”按钮 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 11:43 | 2020-12-29 17:11 | 2020-12-29 17:11 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 高麟珂 | 安检分析
【APP数据看板】安检执行统计，小区、部门、安检员需要显示合计 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 13:38 | 2020-12-30 09:19 | 2020-12-30 09:19 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 普通 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 高麟珂 | 安检分析
【APP数据看板】安检执行统计，小区、部门、安检员，需要默认查询当月 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 13:40 | 2020-12-29 17:11 | 2020-12-29 17:11 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 高麟珂 | 安检分析
【APP数据看板】安检执行统计，部分数据取值错误 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 13:45 | 2020-12-29 17:11 | 2020-12-29 17:11 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 高麟珂 | 安检分析
中科ic卡点击确认开卡，系统没有反应 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 14:28 | 2020-12-29 18:04 | 2020-12-29 18:04 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | IC卡管理
【IC卡补气 】累充次数不加1还是不能避免 恶意补气的场景 如 连续补气几次气 累充次数就相应增加了 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 15:12 | 2020-12-30 16:15 | 2020-12-30 16:15 | Y | N | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | 充值缴费
【PC】营收统计汇总-公司收费统计报表，气量、金额等未保留2位小数 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 15:29 | 2020-12-30 15:20 | 2020-12-30 15:20 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 轻微 | 20201230迭代 | 后端问题 |  | 财务管理
【物料】方案设计提交后，物料操作记录无法查看 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 15:37 | 2020-12-29 20:20 | 2020-12-29 20:20 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 |  | 报装管理
【物料】方案设计，导入材料排版建议优化一下 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 15:48 | 2020-12-29 18:03 | 2020-12-29 18:03 | Y | N | 赵益(5e62121557e7c10036262a69@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 轻微 | 20201230迭代 | 设计问题 |  | 报装管理
【物料】方案设计，导入材料，不成功 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 15:59 | 2020-12-30 10:04 | 2020-12-30 10:04 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 报装管理
【物料】方案设计，操作记录，未获取到数据 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 16:02 | 2020-12-30 09:45 | 2020-12-30 09:45 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 李朋霖 | 报装管理
【物料】工程施工，查看物料设计，工程类型没有对应值 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 16:17 | 2020-12-29 16:17 |  | N | N | 张立北(5e62121d57e7c10036262abe@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 待处理 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 报装管理
【抄表统计报表/抄表员统计】 存在 抄表账单冲红的普表统计 缴费号：65500010 抄表用气用气量2方 另一个缴费号：上期读数15方 本期读数5方进行普表账单冲红 ，产生两条记录 用气量为-15和10方 最后在抄表员统计 用气量为-3方 感觉有问题 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 16:25 | 2020-12-30 15:21 |  | N | N | 邱凯(accounts_5f97f012ba37c00016206994@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 较低 | 待处理 | 一般 | 20201230迭代 | 设计问题 | 邱凯 | 数据中心
【PC 报装管理-报装收费、工程施工】页面新增控件 选择展示内容 全部选择 或者 全部取消 或者 选择某几个栏目 点击 取消 或者保存，很卡顿（业务监控）页面的控件很流畅 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 17:07 | 2020-12-30 15:28 | 2020-12-30 15:28 | Y | N | 杨宇(accounts_5f86551fb356a200164a8fed@mail.teambition.com) | 杨宇(accounts_5f86551fb356a200164a8fed@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 |  | 报装管理
【PC 报装管理-报装收费】页面新增控件 点击截图 圈红的栏目，无法选中，只能靠拖动 移动到下面列表 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 17:09 | 2020-12-30 15:28 | 2020-12-30 15:28 | Y | N | 杨宇(accounts_5f86551fb356a200164a8fed@mail.teambition.com) | 杨宇(accounts_5f86551fb356a200164a8fed@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 |  | 报装管理
【物料】APP进行工程收方，工时信息数量填写0，校验不通过 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 17:49 | 2020-12-30 15:35 | 2020-12-30 15:35 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 工单管理
【物料】收方详情，未统计收方次数 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:02 | 2020-12-30 09:55 | 2020-12-30 09:55 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 严上淞 | 报装管理
【物料】收方详情，未展示“用户签字” | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:09 | 2020-12-30 10:12 |  | N | N | 张立北(5e62121d57e7c10036262abe@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 重新打开 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 严上淞 | 报装管理
【物料】收方详情，收方工时不正确 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:13 | 2020-12-30 15:37 |  | N | N | 张立北(5e62121d57e7c10036262abe@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 重新打开 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 报装管理
【物料】收方详情，收方记录需要倒序排列 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:15 | 2020-12-30 09:55 | 2020-12-30 09:55 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 严上淞 | 报装管理
【真兰IC卡表】 真兰 表具类型“阶梯IC卡表” 前两次充值共15元 第三次充值3元不上表 接着补卡 然后补气3元（补气的累充次数不加1） 上表最后看到剩余金额为21元 接着再次补气4元 也上表了，表上变成25元了 问题一 第一次3元补气上表后表上金额不对 第二个问题 接着补气也上表了 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:16 | 2020-12-30 10:55 |  | N | N | 张轩(accounts_5f51e99571fa9f0016f48e1d@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 非常紧急 | 待处理 | 严重 | 20201230迭代 | 第三方问题 | 张轩 | 充值缴费
【物料】收方详情，收方记录默认打开最新的一条 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:19 | 2020-12-30 09:56 | 2020-12-30 09:56 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 严上淞 | 报装管理
【APP数据看板】安检执行统计，“到访不遇4”需要改为“到访不遇3+” | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:36 | 2020-12-29 20:20 | 2020-12-29 20:20 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 轻微 | 20201230迭代 | 前端问题 | 高麟珂 | 安检分析
【物料】报装完成，点击“收方详情”，数据不正确 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:44 | 2020-12-30 09:58 | 2020-12-30 09:58 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 严上淞 | 报装管理
【物料】业务监控，有收方记录的数据，没有展示“收方详情”按钮 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 19:52 | 2020-12-30 13:34 |  | N | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 待验证 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 严上淞 | 报装管理
无线IC卡无阶梯用户退款后，系统累充次数没有-1，而是+1 wc admin 111111 650000594 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 20:05 | 2020-12-30 10:05 | 2020-12-30 10:05 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 任悦 | 充值缴费
方量表IC卡退款，累充金额退款后为0，但用户实际账户还有余额 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 20:18 | 2020-12-30 14:09 | 2020-12-30 14:09 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | 充值缴费
【物料】方案设计，点击保存，提示“未查询到当前工程信息配置” | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 20:24 | 2020-12-30 09:47 | 2020-12-30 09:47 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 李朋霖 | 报装管理
IC卡退款后，阶梯没有算回来 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 20:30 | 2020-12-30 14:10 | 2020-12-30 14:10 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | 充值缴费
方量IC卡表退款时，提示卡内余额小于退款金额，无法退款 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 20:42 | 2020-12-30 14:10 | 2020-12-30 14:10 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | 充值缴费
IC卡退款，充值50，补气50，按充值记录退款50，实际退款100 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-29 20:56 | 2020-12-30 14:29 | 2020-12-30 14:29 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | 充值缴费
【报装管理】方案设计，提交&保存不成功，“提交错误 调用保存工程设计单服务失败“ | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 09:52 | 2020-12-30 11:59 | 2020-12-30 11:59 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 报装管理
【IC卡表换表】 阶梯IC卡表填写的电子剩余金额：33 提交之后 问题1、详情中 电子剩余金额显示为空 详情中的账户余额应该是换表时的账户余额 不是当前余额 2、业务办理中的账户余额变成33.02元 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 10:10 | 2020-12-30 14:44 |  | N | N | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 非常紧急 | 待验证 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 刘书华 | 设备管理
【物料】导入材料，数量为空，校验不正确 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 10:23 | 2020-12-30 15:45 |  | N | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 待验证 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 报装管理
【IC卡表换表】 本次抄表是否计费 ic卡表 是否为“抄表且计费” | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 10:32 | 2020-12-30 16:14 | 2020-12-30 16:14 | Y | N | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 设计问题 | 邱凯 | 设备管理
滞纳金设置，利率不可以填写为0 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 10:33 | 2020-12-30 14:01 | 2020-12-30 14:01 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 李朋霖 | 计费管理
【IC卡换表】 真兰 阶梯IC卡表 换表 旧表止填150 电子剩余金额为5 试算后 新表的“初始周期量”为0 新表的初始周期量应该为多少 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 10:40 | 2020-12-30 10:40 |  | N | N | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 较低 | 待处理 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 刘书华 | 设备管理
【物料】物料统计报表，选择收方日期后，查询报错 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 10:46 | 2020-12-30 12:00 | 2020-12-30 12:00 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 物料管理
【审批管理】工程审批，工程类型查询，报错 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 11:04 | 2020-12-30 13:43 | 2020-12-30 13:43 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 审批管理
【审批管理】页面排版不整齐 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 11:06 | 2020-12-30 13:54 | 2020-12-30 13:54 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已解决 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 李朋霖 | 审批管理
【物料】物料统计报表，缺少部分筛选项 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 11:29 | 2020-12-30 11:55 | 2020-12-30 11:55 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 非问题 | 赵益 | 物料管理
【IC卡开卡】 设备管理已生效 IC 卡开卡 提示：表具模板未生效，请先前往 【设备管理-表具模板设置】激活表具模板。 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 11:49 | 2020-12-30 16:16 | 2020-12-30 16:16 | Y | N | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | IC卡管理
设置违约金为第2自然月，第1号开始，账单11月，执行定时任务仍然产生违约金 650000604 wc admin111111 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 14:00 | 2020-12-30 16:15 | 2020-12-30 16:15 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 刘书华 | 计费管理
ic卡退款，退款后，系统次数为0，卡次数为1，无法重新充值 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 14:14 | 2020-12-30 15:39 | 2020-12-30 15:39 | Y | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 关闭 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | 充值缴费
【网约业务：通气申请取消房产证字段，新增客户签字字段】客户签字字段 内容没有显示 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 14:15 | 2020-12-30 14:15 |  | N | N | 张立北(5e62121d57e7c10036262abe@mail.teambition.com) | 杨宇(accounts_5f86551fb356a200164a8fed@mail.teambition.com) | 较低 | 待处理 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 |  | 报装管理
【物料】工程施工，处理中，进行收方，提示”工程施工任务已提交，不能保存收方“ | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 14:16 | 2020-12-30 14:17 |  | N | N | 张立北(5e62121d57e7c10036262abe@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 待处理 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 张立北 | 报装管理
【PC 报装管理-报装收费、工程施工】点击全部选择 所有内容，再点击 栏目后面的‘’x‘’号页面被卡住 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 14:49 | 2020-12-30 15:39 |  | N | N | 杨宇(accounts_5f86551fb356a200164a8fed@mail.teambition.com) | 杨宇(accounts_5f86551fb356a200164a8fed@mail.teambition.com) | 较低 | 待验证 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 |  | 报装管理
【APP数据看板】4个报表，数据加载慢，点击后，白屏显示 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 15:04 | 2020-12-30 15:42 |  | N | N | 高麟珂(5ebb65be2e63ab00366e8e73@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 待处理 | 一般 | 20201230迭代 | 移动端问题 | 王可帅 | 数据中心
【APP我的工单】工程收方，项目名称不需要换行显示 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 15:11 | 2020-12-30 15:51 | 2020-12-30 15:51 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已拒绝 | 一般 | 20201230迭代 | 移动端问题 | 王可帅 | 报装管理
【物料】工程收方，数量为0，提交不成功 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 15:16 | 2020-12-30 15:47 | 2020-12-30 15:47 | Y | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 已拒绝 | 一般 | 20201230迭代 | 移动端问题 | 王可帅 | 报装管理
【物料】收方详情，数量为0，未显示 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 15:29 | 2020-12-30 15:45 |  | N | N | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 荣嫒(accounts_5f81248626ca2e0016b59440@mail.teambition.com) | 较低 | 待验证 | 一般 | 20201230迭代 | 前端问题 | 严上淞 | 报装管理
IC卡充值，第一次充值50，退款，第二次充值50，上表：表金额为68.19 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 15:36 | 2020-12-30 16:07 |  | N | N | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 王成(accounts_5f33c98bbb91570016ab4c88@mail.teambition.com) | 较低 | 待验证 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 任悦 | 充值缴费
【IC卡换表】 表具品牌：真兰 表具类型：阶梯IC卡表 缴费号换表 53050030 换表前充值25元上表 换表填写的电子剩余金额为25元 即不跑气换表 试算后的初始周期积累 为6.1 不正确 | 营收系统【项目迭代开发】 |  | 2020-12-30 16:12 | 2020-12-30 16:13 |  | N | N | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 陈敏(5e62122557e7c10036262b0f@mail.teambition.com) | 较低 | 待验证 | 一般 | 20201230迭代 | 后端问题 | 刘书华 | 设备管理